## Work Plan (hidden)
실사/PMI 계획 Work Plan
구분 |  |  |  |  | 주관모듈 |  |  | Day1 후 착수
[6 empty] | Day7 전 완료 | Day100 전 완료 | Day100 전 완료 | Day100 후 완료
Ⅰ. 실사
1. 실사수행
2. 경영진 PT / Breakout 세션
2.1. 사전준비
2.1.1. 진행계획수립
2.1.1.1. 상세일정
2.1.2. 참석인원확정
2.1.3. 장소확정
2.1.4. 준비사항확인
2.2. 경영진 세션
2.3. 임원급 인터뷰
3. 실사보고
3.1. 중간보고
|  |  | 3.1.1. 초안작성 |  | ●
|  |  | 3.1.2. 자체리뷰 |  | ●
|  |  | 3.1.3. 최종보고 |  | ●
3.2. 최종보고
Ⅱ. PMI
1. 기본사항
1.1. 산업부/공정위 승인
|  | 1.2. 사명선정 | 1.1.1. 산업부 승인 |  | 커뮤니케이션팀 | 정문이M | TF기획/운영팀
|  |  | 1.1.2. 공정위 승인 |  | 커뮤니케이션팀 |  | TF기획/운영팀
|  |  | 1.1.3. 해외기업결합 승인 |  | 커뮤니케이션팀 |  | TF기획/운영팀
[5 empty] | 커뮤니케이션팀 |  | TF기획/운영팀
1.2. 사명확정
|  |  | 1.2.1. 사명컨설팅 업체선정 |  | ●
|  |  | 1.2.2. 사명초안 보고 |  | ●
|  |  | 1.2.3. 사명확정 |  | ●
1.3. 테크윈/탈레스 주주총회/이사회
|  |  | 1.3.1. 주총소집이사회 |  | ●
|  |  | 1.3.2. 소집통지 |  | ●
|  |  | 1.3.3. 주주총회 |  | ●
|  |  | 1.3.4. 사내이사선임 |  | ●
|  |  | 1.3.5. 사외이사선임 |  | ●
1.4. 탈레스 JVA 체결
1.5. 공시
1.6. 사명변경
|  |  | 1.6.1. 상호 변경 등기(본점) |  |  | ●
|  |  | 1.6.2. 상호 변경 등기(사업장) |  |  | ●
|  |  | 1.6.3. 사업자 등록증 변경(본점) |  |  | ●
|  |  | 1.6.4. 사업자 등록증 변경(사업장) |  |  | ●
|  |  | 1.6.5. 고객에게 명의 변경 요청 |  |  | ●
|  |  | 1.6.6. 협력업체/지원단체에 명의 변경 요청 |  |  | ●
|  |  | 1.6.7. 각종 협회/단체 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.8. 기존계약수정 |  |  | ●
|  |  | 1.6.9. 공장등록증 변경(시청,구청) |  |  | ●
|  |  | 1.6.10. 보세장치장 허가 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.11. 거래소 변경 상장(상호 변경 신청) |  |  | ●
|  |  | 1.6.12. 신주권 인쇄 |  |  | ●
|  |  | 1.6.13. 예탁원에 신주권 교부 |  |  | ●
|  |  | 1.6.14. 방위산업체 지정서 |  |  | ●
|  |  | 1.6.15. 예비군, 민방위 |  |  | ●
|  |  | 1.6.16. 국가보안시설 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.17. 기타 사업관련 인허가 사항 |  |  | ●
|  |  | 1.6.18. 환경 관련 인허가 사항 |  |  | ●
|  |  | 1.6.19. 안전 관련 인허가 사항 |  |  | ●
|  |  | 1.6.20. 보건 관련 신고 |  |  | ●
|  |  | 1.6.21. 법인인감 변경 등기 |  |  | ●
|  |  | 1.6.22. 명판(접발수 도장 등), 사용인감 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.23. 부동산 소유권 및 전세권 설정 등기 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.24. 건축물대장 소유 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.25. 금융기관 담보물권 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.26. 지적재산권 등록 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.27. 차량 등록 명의변경/ 차량보험 가입자 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.28. 4대보험 상호 변경 신고 |  |  | ●
|  |  | 1.6.29. 기타 법인 가입 보험 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.30. 통장 개설 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.31. 법인/주유카드 재발급 |  |  | ●
|  |  | 1.6.32. 핸드폰, 유선전화 법인 명의 변경 |  |  | ●
|  |  | 1.6.33. 한전, 수도사업소 등 납부 명의 변경 |  |  | ●
1.7. CI변경
|  |  | 1.7.1. 신규 CI적용 |  |  | ●
|  |  | 1.7.2. LOGO 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.3. 디자인물 현황 파악 |  | ●
|  |  | 1.7.4. 건물외벽 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.5. 캐노피 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.6. 지주/론 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.7. 유도사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.8. 현판 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.9. 윈도우 그래픽 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.10. 이미지월 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.11. 입구 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.12. 웰컴보드 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.13. 게시판 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.14. 안내 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.15. 주차장 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.16. 유도 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.17. 부서 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.18. 직책 사인 제작 |  | ●
|  |  | 1.7.19. 차량_버스,승합,승용,트럭 도색 |  | ●
|  |  | 1.7.20. CI기준 배포 |  |  | ●
|  |  | 1.7.21. 배지 |  |  | ●
|  |  | 1.7.22. 문서 봉투류 |  |  | ●
|  |  | 1.7.23. 화일 박스 |  |  | ●
|  |  | 1.7.24. 다이어리 |  |  | ●
|  |  | 1.7.25. 달력 |  |  | ●
|  |  | 1.7.26. 결재판 |  |  | ●
|  |  | 1.7.27. 주차권 |  |  | ●
|  |  | 1.7.28. ID카드_방문증 |  |  | ●
|  |  | 1.7.29. 쇼핑백 |  |  | ●
|  |  | 1.7.30. 주차증 |  |  | ●
|  |  | 1.7.31. 명함 배포 |  |  | ●
|  |  | 1.7.32. ID카드_사원증 배포 |  |  | ●
|  |  | 1.7.33. 명찰 배포 |  |  | ●
|  |  | 1.7.34. 춘추복_사업장 배포 |  |  | ●
|  |  | 1.7.35. 하복_사업장 |  |  | ●
|  |  | 1.7.36. 동복_사업장 |  |  | ●
|  |  | 1.7.37. 셔츠_사업장 |  |  | ●
|  |  | 1.7.38. 작업모 |  |  | ●
|  |  | 1.7.39. 안전모 |  |  | ●
2. 비전선포
2.1. 사업중장기목표수립
2.3. 비전수립
2.3. 비전선포
3. 시너지창출
3.1. 시너지도출
3.2. 시너지관리
4. 변화관리(협의의PMI)
4.1. 임원커뮤니케이션
4.2. 직원커뮤니케이션
4.3. 노동조합커뮤니케이션
4.4. 핵심인재관리
4.5. 조직문화통합
4.6. 임원교육
4.7. 직원교육
4.8. 조직구조 및 운영기준
5. Communication
5.1. Communication 전략 기획
5.2. Communication-고객
5.3. Communication-협력사
5.4. Communication-정부
5.5. Communication-시장
6. IT Transition 작업
6.1. IT Transition 전략수립
6.2. IT Transition 실행
7. 인사 Transition 작업
7.1. 인사 Transition 전략수립
7.2. 인사 Transition 실행
8. 재무 Transition 작업
8.1. 재무 Transition 전략수립
8.2. 재무 Transition 실행
9. Value Creation
9.1. 단연차 경영계획 재수립
9.2. 사업운영 전략수립
9.3. 원가구조 Value up
9.4. 마켓팅 전략수립
9.5. 브랜드 전략수립
2. 비전수립
3. 전략수립
3.1. 사업별 전략(Stand-alone)
3.2. 시너지 전략
4.1. 내부커뮤니케이션
4.1.1. 커뮤니케이션 사전준비
4.1.2. 임원커뮤니케이션
4.1.3. 직원커뮤니케이션
4.1.4. 노동조합커뮤니케이션
4.2. 핵심인재관리
4.2.1. 핵심인재관리 전략
4.2.2. 핵심인재관리 실행
5.1. Communication 전략수립
9.2. 사업혁신 전략수립
9.3. 원가구조 Value up

## H오후반
▣ H오후반_프로젝트
[5 empty] | 한화 |  |  | Diana측 | 착수시점 | 예상소요 | 완료시점 |  | 진척율 |  | 담당자 | 4월 | [19 empty] | 5월 | [21 empty] | 6월 | [21 empty] | 7월 | [20 empty] | 8월 | [22 empty] | 9월 | [16 empty] | 10월 | [19 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월
[5 empty] | 주관 | 담당자 | 지원 | 협조필요 |  | 기간 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37
[6 empty] | (호칭생략) | (자문or컨설팅社) | 여부 |  | (Day) |  |  | 목표 | 진척 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 1 | 메인페이지
|  | 1.1. | 로그인 기능
|  |  | 1.1.1 | 아이디 및 비밀번호 유효성 검사 | bar: 5 10 to 5 11
|  |  | 1.1.2. | 회원가입 | bar: 5 11
|  |  | 1.1.3. | 로그인 | bar: 5 11
|  |  | 1.1.4. | 아이디 / 비밀번호 찾기 | bar: 5 12
|  | 1.2. | 메인 카테고리 노출 | bar: 6 19 to 6 20
|  |  | 1.2.1. | 액티비티 | bar: 6 19 to 6 20
|  |  | 1.2.2. | 쿠킹 | bar: 5 11
|  |  | 1.2.3. | 예술 | bar: 5 11
|  |  | 1.2.4. | 교육 | bar: 6 16 to 6 17
|  | 1.3. | 클래스 검색기능
|  |  | 1.3.1. | 키워드 입력시 관련된 클래스 노출 | bar: 5 11
2. 카테고리 페이지
|  | 2.1 | 액티비티 | bar: 5 10
2.1.1 스포츠 | bar: 5 11
2.1.2 아웃도어 | bar: 5 12 to 6 17
|  | 2.2 | 쿠킹 | bar: 9 7 to 9 10
2.2.1 쿠킹 | bar: 5 12
2.2.2 베이킹 | bar: 5 13
|  | 2.3 | 예술 | bar: 6 16
2.3.1 음악 | bar: 6 17 to 6 18
2.3.2 미술
2.3.3 사진
2.3.4 공예
|  | 2.4 | 교육
2.4.1 어학
2.4.2 it실무
| 3 | 회원가입페이지
|  | 3.1 | 정보입력
3.1.1 아이디, 비밀번호, 휴대폰 번호, 이메일
|  | 3.2 | 휴대폰 인증
휴대폰 본인 인증 API
| 4 | 클래스 등록 페이지(튜터)
4.1 사진 등록
|  | 4.2 | 클래스 설명 게시판
|  | 4.3 | 클래스 명, 금액 등록 | bar: 10 13
| 5 | 클래스 설명 페이지 | bar: 10 15
|  | 5.1 | 튜터 설명
|  | 5.2 | 클래스 설명
|  | 5.3 | 리뷰 게시판 | bar: 10 15 to 10 17
|  | 5.4 | 평점 노출
|  | 5.5 | 클래스 선택 후 결제 버튼 | bar: 10 17
| 6 | 마이페이지
6.1 현재 신청한 클래스 목록
클릭시 취소 버튼 눌러서 취소진행
| 7 | 관리자페이지 | bar: 7 23 to 8 31
7.1 튜터 관리 | bar: 7 25 to 7 26
7.2 클래스 관리
7.3 사용자관리
7.4 정산 | bar: 5 10 to 5 13
[11 empty] | 0 | 0 | 0% | 0
* : 추가요건